Приложение 1 к Порядку

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»**

**За 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название муниципальной программы | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение | |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»** | Всего по мероприятию  в том числе: | 386,0 | 386,0 | 0 | 0 | Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 386,0 | 386,0 | 0 | 0 | Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные поступления |  |  |  |  |  |
| Итого по программе | | |  | 386,0 | 386,0 | 0 | 0 | Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 2 к Порядку

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**За 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | | оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. Фотореле, зажим ответвительный, сжим ответвительный, прожектор светодиодный, светильник ДКУ, провод, клема и т.д.). | тыс.руб | 386,0 | 386,0 | 0,0 | = | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | тыс.руб | 386,0 | 386,0 | 0,0 | = | 0 |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 3 к Порядку

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | 2022 год | | | 2023 год | | | в целом по муниципальной программе\* | | |
| план | факт | оценка  (в баллах) | план | факт | оценка  (в баллах) | план | факт | оценка  (в баллах) | план | факт | оценка  (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. Фотореле, зажим ответвительный, сжим ответвительный, прожектор светодиодный, светильник ДКУ, провод, клема и т.д.). | тыс.руб | 227,4 | 227,4 | 0 | 34,1 | 34,1 | 0 | 124,5 | 124,5 | 0 | 386,0 | 386,0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | тыс.руб | 227,4 | 227,4 | 0 | 34,1 | 34,1 | 0 | 124,5 | 124,5 | 0 | 386,0 | 386,0 | 0 |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 4 к Порядку

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»**

(наименование муниципальной программы)

за 2021-2023 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S = 0 | эффективная |  |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 5 к Порядку

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»**

**за 2021-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам,  тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы  (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы  в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. Фотореле, зажим ответвительный, сжим ответвительный, прожектор светодиодный, светильник ДКУ, провод, клема и т.д.). | 386,0 | 386,0 | 0 | 0 |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»**

**от 25.12.2020 года № 91 .**

На основании постановления администрации Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области №76 от 06.09.2018 года «Об утверждении Порядка проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» была произведена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» от 25.12.2020 года № 91

Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Давыдовском муниципальном образовании является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными потребителями электроэнергии в Давыдовском муниципальном образовании являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения. Мероприятиями по реализации снижение энергопотребления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;.

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

За 2021-2023 годы были проведены и профинансированы следующие мероприятия в совокупной сумме 386,0 тыс. рублей, в том числе:

1. Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения – не требует финансирования;
2. Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях - не требует финансирования;
3. Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам – не требует финансирования;
4. Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные. Фотореле, зажим ответвительный, сжим ответвительный, прожектор светодиодный, светильник ДКУ, провод, клема и т.д.).

- 2021 год – 227,4 тыс. рублей из средств местного бюджета.

-2022 год – 34,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.

-2023 год – 124,5 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Данная муниципальная программа эффективная.

**Исполнитель: Тихонова Н.В.**