Приложение 1 к Порядку

**Анализ объемов финансирования**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Давыдовском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»**

**За 2022 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Название муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| Абсолютное (тыс. руб.) +/- | Относительное (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **«Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Давыдовском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»** | Всего по мероприятиюв том числе: | 1476,3 | 1476,3 | 0,0 | 0,0 | Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области  |
| федеральный бюджет |  |  |   |   |   |
| областной бюджет | 724,0 | 724,0 |   |   |  Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области  |
| местный бюджет | 752,3 | 752,3 | 0,0 | 0,0 |  Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные поступления |  |  |   |   |   |
| Итого по программе |  | 1476,3 | 1476,3 | 0,0 | 0,0 | Администрация Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области  |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 2 к Порядку

**Анализ достижения показателей**

**результативности муниципальной программы**

**«Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Давыдовском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**За 2022 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| плановое значение | фактическое значение | отклонение | оценка в баллах |
| относительное (%) | абсолютное +/- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация и проведение праздничных мероприятий | тыс.руб | 510,9 | 510,9 | 0,0 | = | 0 |
| Приобретение кресел для концертного зала Дома культуры с. Давыдовка | тыс.руб | 965,4 | 965,4 | 0,0 | = | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | тыс.руб | 1476,3 | 1476,3 | 0,0 | = | 0 |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 3 к Порядку

**Динамика целевых значений основных целевых показателей**

**муниципальной программы**

**«Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Давыдовском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | в целом по муниципальной программе\* |
| план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) | план | факт | оценка(в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Организация и проведение праздничных мероприятий | тыс.руб | 510,9 | 510,9 | 0 | 40,0 | 0,0 | 0 | 40,0 | 0,0 | 0 | 590,9 | 510,9 | 0 |
| Реконструкция и ремонт памятников ВОВ | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 15,0 | 0,0 | 0 | 30,0 | 0,0 | 0 |
| Приобретение кресел для концертного зала Дома культуры с. Давыдовка | тыс.руб | 965,4 | 965,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 965,4 | 965,4 | 0 |
| Итоговая сводная оценка (S) | тыс.руб | **1476,3** | **1476,3** | **0** | **55,0** | **0,0** | **0** | **55,0** | **0,0** | **0** | **1586,3** | **1476,3** | **0** |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

Приложение 4 к Порядку

**Оценка результативности реализации**

**муниципальной программы**

**«Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Давыдовском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»**

(наименование муниципальной программы)

За 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод о результативности реализации муниципальной программы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| S = 0 | эффективная |  |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

 Приложение 5 к Порядку

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Давыдовском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы»**

**За 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели результативности | Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам, тыс. руб.) | Фактическое значение показателя результативности в натуральном или стоимостном выражении | Эффективность реализации муниципальной программы (5 = 4 / 3) | Эффективность реализации муниципальной программы в предыдущем году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Организация и проведение праздничных мероприятий | 510,9 | 510,9 | 0,0 |  |
| 2. | Приобретение кресел для концертного зала Дома культуры с. Давыдовка | 965,4 | 965,4 | 0,0 |  |
|  | Итоговая сводная оценка (S) | 1476,3 | 1476,3 | 0,0 |  |

**Глава Давыдовского муниципального образования Тарасов А.Г.**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

**«Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Давыдовском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» от 24.12.2021 г. № 96.**

На основании постановления администрации Давыдовского муниципального образования Пугачёвского муниципального района Саратовской области №76 от 06.09.2018 года «Об утверждении Порядка проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области» была произведена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по поддержке и развитию культуры в Давыдовском муниципальном образовании Пугачевского муниципального района Саратовской области на 2022-2024 годы» от 24.12.2021 г. № 96.

 На территории Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области находится в с.Давыдовка : библиотека и ДК, а так же в пос.Чапаевский: библиотека и ДК.

Одной из актуальных проблем гражданского общества остается кризис духовных и нравственных ценностей у подрастающего поколения. Учреждения культуры и искусства вносят определенный вклад в организацию профилактической работы по преодолению негативных явлений в детской среде, в воспитании личности созидающей, высоконравственной, твердой в своих убеждениях. Необходима поддержка деятельности творческих союзов по реализация творческих проектов.

Данной программой определены следующие задачи :

-поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства;

-создание условий для социальной и культурной реализации отдельной личности и ее приверженности к творчеству, поощрение творческого начала посредством повышения качества культурных услуг, активное привлечение населения к участию в культурной жизни и ознакомлению с культурным наследием и современной культурой.

- сохранение культурного наследия в поселении.

**В 2022 году были профинансированы следующие мероприятия:**

**1. Организация и проведение праздничных мероприятий**

Администрацией Давыдовского муниципального образования, из средств местного бюджета, проведено финансирование праздников:

- «День села пос.Чапаевский » - 21,0 тыс.руб (проведение культурного мероприятия)

-« 9 Мая» - 64,9 тыс. руб. (проведение культурного мероприятия, салют, гелиевые шары, баннеры, наклейки);

-«День молодёжи» - 403,6 тыс.руб(проведение культурного мероприятия, концерт Р.Жукова, баннеры);

- День пожилого человека- 1,8 тыс.руб (гелиевые шары)

- благотворительная ярмарка СВО – 3,0 тыс.рублей (баннеры)

- уличные новогодние украшения - 16,6 тыс. рублей. (гирлянды)

**2. Приобретение кресел для концертного зала Дома культуры с. Давыдовка** - 965,4 тыс.руб.

Организация культурной программы - каждого праздника позволила поддержать культурно - досуговые учреждения, сохранить имеющийся богатый творческий потенциал поселения, обеспечить условия для нравственного совершенствования и улучшения качества жизни каждого жителя, создать условия для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Система программных мероприятий разработана как совокупность действий, направленных на решение конкретных задач каждого из разделов. Направления программы позволяют конкретизировать задачи, стоящие перед администрацией Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района, а также субъектами культурной деятельности.

Данная программа эффективная.

 **Исполнитель: Тихонова Н.В.**