**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ДАВЫДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 21 марта 2023 года № 41**

**Об утверждении плана мероприятий администрации Давыдовского муниципального образования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на весенне-летний период 2023 г.**

 На основании ст. 19 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст.63 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с Положением об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Давыдовского муниципального образования, администрация Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить план мероприятий администрации Давыдовского муниципального образования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на весенне-летний период 2023 г. согласно приложению.
2. Опубликовать (обнародовать) в «Информационном бюллетене Давыдовского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава Давыдовского**

**муниципального образования А.Г. Тарасов**

Приложение к постановлению администрации Давыдовского муниципального образования

 от 21 марта 2023 г. № \_41\_

**План**

**мероприятий администрации Давыдовского муниципального образования по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на** **весенне-летний период 2023 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственный исполнитель | Отметка о выполнении |
| 1. | Проведение анализа противопожарного состояния населенных пунктов, объектов, находящихся на территории муниципального образования на весенне-летний период 2023 г. | апрель 2023г. | Зам. главы МО А.В. Трубалко |  |
| 2. | Анализ обстановки с пожарами на территории муниципального образования | 4 мая 2023 г.5 июня 2023 г.5 июля 2023 г.4 августа 2023 г.6 сентября 2023 г. | Глава МО А.Г. Тарасов |  |
| 3 | Отработка населенных пунктов с неблагоприятной противопожарной обстановкой | майавгуст. | Глава МО А.Г. Тарасов |  |
| 4 | Проверка подъездов к источникам наружного водоснабжения | майиюль | Зам. главы администрации | • |
| 5 | Практическая отработка схемы оповещения о пожаре в целях обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений государственной противопожарной службы | по мере необходимости | Зам. главы администрации |  |
| 6 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и проведение пропаганды | Ежемесячно | Зам. главы администрации |  |
| 7 | Проверка оборудования уголков, стендов пожарной безопасности на территории муниципального образования | Ежемесячно | Глава МО А.Г. Тарасов |  |
| 8 | Проведение собраний населения по вопросам пожарной безопасности | в соответствии с графиком, утвержденным Главой МО | Глава МО А.Г. Тарасов |  |
| 9 | Организация и проведение рейдов по местам проживания социально неадаптированных лиц (неблагополучные семьи, лица, склонные к злоупотреблению спиртными напитками, престарелые граждане) | Май-июнь 2021 г.Август-сентябрь 2021 г. | Глава МО. А.Г.Тарасов совместно с сотрудниками ГПН, ОВД (по согласованию) |  |
| 10 | Проведение мероприятий по очистке территорий от сгораемого мусора в рамках проведения работы по благоустройству территорий населенных пунктов | Апрель-май, сентябрь 2023г. | Глава МО А.Г. Тарасов |  |
| 11 | Проведение совместных проверок противопожарного состояния объектов соц. сферы, задействованных в проведении праздников День Победы, День независимости России, школьных выпускных вечеров . | Май-июнь 2023 г. | Глава МО А.Г. Тарасов совместно с сотрудниками ГПН, ОВД (по согласованию) |  |